農糧產業重建計畫

一、計畫內容及工作項目

（一）98年度（規劃災損地區設施設備更新或修繕，縮短復耕復育時間）

1.果樹產業：補助災損地區辦理果樹溫網室重建，每公頃補助50萬元，預定辦理64.8公頃。

2.蔬菜產業：補助災損地區辦理蔬菜生產保護設施重建，每公頃補助255萬元，預定辦理17公頃。

3.花卉產業：補助花卉災損之設施週邊設備更新，每公頃補助180萬元，預定辦理23公頃，並補助蝴蝶蘭復耕所需蘭苗費用10%，每坪補助1,500元，預定辦理19,400坪。

4.輔導補助茶園生產設施（備）及製茶機具（設備）復建，預定辦理茶園50公頃，茶廠10-15家。

5.輔導水稻育苗中心10家、15台育苗所需設備。

6.補助災區之農民團體或產銷班，加速重建或修復營運所需之集貨場、冷藏庫、分級、包裝、加工、運輸車輛及生鮮超市內部營運設備等運銷加工設備（施），其中重建或修復集貨場工程約2,000坪、冷藏庫設備約500坪、生鮮超市內部營運有關設備、分級包裝及加工有關設備100組及運輸貨車15輛等。

7.協助肥料倉庫修繕重建，以補助二分一為原則，重建RC每坪最高補助2萬元，力霸每坪最高補助1萬元。修繕每坪最高補助5千元；預計辦理重建及整修肥料倉庫25棟，約2,600坪。

8.協助農機修護及更新，提高災後復耕生產效率，預計修護及更新400台。

（二）99年度（規劃災損地區設施設備更新或修繕，縮短復耕復育時間）

1.果樹產業：補助災損地區辦理果樹溫網室重建，每公頃補助50萬元，預定辦理189公頃。

2.蔬菜產業：補助災損地區辦理蔬菜生產保護設施重建，每公頃補助255萬元，預定辦理30公頃。

3.花卉產業：補助其他蘭屬復耕所需蘭苗費用10%，每坪補助750元，預定辦理13,500坪。

4.補助災區之農民團體或產銷班，加速重建或修復營運所需之集貨場、冷藏庫、分級、包裝、加工、運輸車輛及生鮮超市內部營運設備等運銷加工設備（施），其中重建或修復集貨場工程約4,000坪、冷藏庫設備約1,300坪、生鮮超市內部營運有關設備、分級包裝及加工有關設備150組及運輸貨車25輛等。

5.協助肥料倉庫修繕重建，以補助二分一為原則，重建RC每坪最高補助2萬元，力霸每坪最高補助1萬元。修繕每坪最高補助5千元；預計辦理重建及整修肥料倉庫5棟，約600坪。

6.協助農機修護及更新，提高災後復耕生產效率，預計修護及更新640台。

二、農糧產業重建計畫執行進度

98年度計核定224項產業重建計畫，99年度截至3月31日止再核定重建計畫91項，研提經費478,371千元，累計執行比率為81%。

三、各縣政府配合「永久屋安置基地家園重建資源整合與推動方案」研提各基地產業發展與生活重建計畫，請依據災民需求、當地生產環境特色、產業發展潛力等因子綜合評估其可行性，並配合農糧產業重建相關補助規定研提，以縣為彙整單位，研提彙整計畫，並循行政程序送農糧署審查核定後實施。