行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會

第26次工作小組會議紀錄

時間：99年7月9日（星期五）上午9時30分

地點：行政院第一會議室

主持人：陳副執行長振川

出席單位與代表：詳如簽到表　　   記錄：易文生、李葳農

壹、主席致詞：（略）

貳、報告事項

一、莫拉克颱風災後重建特別預算各機關提列準備情形，報請鑒察。（報告單位：主計處）

決定：

（一）本案洽悉。

（二）如各機關經檢討仍有預計報請提列準備而尚未提報者，請儘速提報，俾利主計處完成相關核定作業。

（三）為符合相關機關執行特別預算之實際需求，請本院主計處研議放寬中央政府各機關單位預算執行要點第25條規定有關預算科目問之流用比例限制，俾充分發揮預算執行效益。

二、災後重建區產業重建計畫原鄉特色產業執行情形，報請鑒察。（報告單位：原民會）

決定：

（一）本案洽悉。

（二）請重建會與原民會督導地方執行機關，確保其執行計畫內容配合產業重建整體規劃，並落實執行計畫內容，以掌握重建進度及經費支用。

（三）請重建會及原民會共同研議於重建會網頁建立適切、方便的產業重建執行情形填報機制，俾利績效彙整及呈現。

（四）各基地永久屋將陸續完工，相關產業重建工作請與永久屋工作圈更密切結合，加速推動。

（五）有鑑於目前相關機關產業重建工作預算有限，請重建會邀集相關單位檢討評估活化災區產業預算需求，考量申請動支預備金。

參、主席指示

（一）8 月8 日災滿周年前，約有7成具資格災民可入住永久屋，另9月底亦將有第二階段永久屋的入住，為避免外界質疑重建效率，目前部分縣市永久屋資格尚未審定或永久屋基地尚未確定情形，宜請儘速協調確定，加速推動。

（二）基礎建設方面，本會已發函縣市政府調查重建相關預算需求，後續經本會審查確認，將調整預算支應，如仍有不足，將排定優先順序，經審議後彙整需求辦理申請預備金動支事宜。家園及產業重建方面，請相關部會即早檢討評估相關重建工作預算需求，確為重建所需且屬各部會經費項下不足支應者，可提報需求至重建會，俾協調預算來源事宜。

肆、意見交換（略）

伍、臨時動議（略）

研提莫拉克風災後災民入住永久屋後續問題處理方案，提請討論。（提案單位：內政部）

決議：

（一）對於原住民災民遷入永久屋所關心的權益問題，請原民會及重建會就研商結果，依各項權益（如：福利權、農保資格、原住民保留地...等）及政府相關保障措施整理印成宣導單張或組織基層宣導隊，於原住民地區及永久屋基地加強宣導，以去除災民疑慮。

（二）有關災民入住永久屋後續行政區域調整1節，請縣市政府視各永久屋完成時程，適時辦理公聽會，充分說明內政部相關擬案（含甲案、乙案及兩案兼採）之利弊得失，並請內政部及原民會協助配合。另請內政部就各縣市公聽會意見加以彙整分析，於今年年底前提案至本會工作小組會議討論。

伍、散會（上午11 時20 分）